## Product backlog
Estimation er i timer for én persons arbejde
ID | As | Story | Estimation | Priority | Sprint
1 | Customer/ Polygon | Jeg vil logge ind. | 3 |  | 1
2 | Customer | Jeg vil se en liste af mine bygninger. | 10 |  | 2
3 | Customer | Jeg vil vælge en af mine bygninger for at se flere detaljer om bygningen. | 4
4 | Customer | Jeg vil anmode om en "check-up" til en valgt bygning. | 10
5 | Customer | Jeg vil uploade byggeplaner til mine bygninger | 8 |  | 2
6 | Admin/ employee | Jeg vil udfylde en rapport via en webform | 18 |  | 1
7 | Customer | Jeg vil give min vurdering af applikationen / hjemmesiden | 6
8 | Customer | Jeg vil tilføje bygninger | 6 |  | 1
9 | Customer | Jeg vil notere en skade af min bygning. | 5
10 | Customer | Jeg vil anomode om assistance til bygningsskade | 10
11 | Admin/ employee | Jeg vil se en liste af alle bygninger | 4 |  | 2
12 | Admin | Jeg vil se information om kunden og kundens ændringer og ændre på kundens information. | 6
13 | Admin | Jeg vil sende et nyhedsbrev til alle kunder. | 10
14 | Admin | Jeg vil se hvem og hvor mange gange en kunde har brugt webportalen til service bestilling | 8
15 | Employee | Jeg vil uploade et billede til min rapport webform | 6 |  | 2
16 | Customer | Jeg vil se en rapport af min bygning | 5
17 | Alle | Jeg vil lave en kunde | 4 |  | 1
123
ID | As | How to demo
1 | Customer/ Polygon | Jeg vil logge ind.
2 | Customer | Jeg vil se en liste af mine bygninger.
3 | Customer | Jeg vil vælge en af mine bygninger for at se flere detaljer om bygningen.
4 | Customer | Jeg vil anmode om en "check-up" til en valgt bygning.
5 | Customer | Jeg vil uploade byggeplaner til mine bygninger
6 | Admin/ employee | Jeg vil udfylde en rapport via en webform
7 | Customer | Jeg vil give min vurdering af applikationen / hjemmesiden
8 | Customer | Jeg vil kunne tilføje og fjerne bygninger
9 | Customer | Jeg vil notere en skade af min bygning.
10 | Customer | Jeg vil anomode om assistance til bygningsskade
11 | Admin/ employee | Jeg vil se en liste af alle bygninger
12 | Admin | Jeg vil se information om kunden og kundens ændringer og ændre på kundens information.
13 | Admin | Jeg vil sende et nyhedsbrev til alle kunder.
14 | Admin | Jeg vil se hvem og hvor mange gange en kunde har brugt webportalen til service bestilling
15 | Employee | Jeg vil uploade et billede til min rapport webform
16 | Customer | Jeg vil se en rapport af min bygning